Załącznik nr 8

**Sugerowana kolejność wykonywania prac przy Mysiej Wieży w Kruszwicy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich**  **lub robót budowlanych** | **Sugerowany termin przeprowadzenia prac** | **Uwagi** |
| **PRACE KONSERWATORSKIE** | | |
| Prace konserwatorskie – poziom I | Wrzesień – listopad 2018 | **Prace można rozpocząć po zakończeniu głównego sezonu turystycznego** |
| Prace konserwatorskie – poziom II | Wrzesień –listopad 2018 |
| Prace konserwatorskie – poziom III | Wrzesień – listopad 2018 |
| Prace konserwatorskie – poziom IV | Wrzesień –listopad 2018 |
| Prace konserwatorskie – poziom V | Lipiec – sierpień 2018 |  |
| Prace konserwatorskie – poziom VI | Lipiec – sierpień 2018 |  |
| Prace konserwatorskie – poziom PONIŻEJ WEJŚCIA (-I, -II) | czerwiec – lipiec 2018 |  |
| Prace konserwatorskie na koronie murów | Wrzesień – październik 2018 |  |
| Prace konserwatorskie – Drewniana stolarka drzwiowa | czerwiec – lipiec 2018 |  |
| Prace konserwatorskie – Posadzka w korytarzu prowadzącym do wnętrza wieży | Wrzesień – listopad 2018 |  |
| **ROBOTY BUDOWLANE** | | |
| Remont schodów zewnętrznych | Wrzesień – listopad 2018 |  |
| Remont tarasu na murze obronnym | Wrzesień – listopad 2018 |  |
| Remont spocznika wspornikowego przed wejściem do wieży | Wrzesień – listopad 2018 |  |
| Balustrady stalowe zewnętrzne | Wrzesień – listopad 2018 |  |
| Remont zadaszenia pawilonu na wieży | Wrzesień – listopad 2018 |  |
| Wywóz i utylizacja gruzu | Wrzesień – listopad 2018 |  |

Sporządziła: Justyna Pankowska